Приложение 1 к приказу МБОУ «Чернопятовская ООШ» от 19.11.2024 № 221 - о

План мероприятий

(«дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего образования

в МБОУ «Чернопятовская ООШ» в 2025 году

| № | Наименование мероприятия |  | Срок | Ответственный |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ результатов проведения ГИА и обсуждение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2025 году (далее-ГИА-2025) на заседаниях районных методических объединений педагогов, совещании директоров ОО, совещании заместителей директоров по УВР |  | Август - октябрь 2024 |  | Сидоренко И.Г. |  | Обсуждение результатов, определение задач на 2025 год |
| 1.2. | Рассмотрение результатов ГИА-2024 на районной августовском совещании «Развитие системы образования Павловского района в условиях реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России»» |  | Август 2024 |  | Сидоренко И.Г. Дулепина Т.А. |  | Обсуждение результатов, определение задач в разрезе образовательных организаций |
| 1.3. | Участие заместителя директора по УВР в совещании об итогах ГИА и задачах на 2024-2025 учебный год» |  | Август - октябрь 2024 |  | Дулепина Т.А. |  | Обсуждение результатов, определение задач на 2024-2025 учебный год |
| 1.4. | Организация участия педагогов ОО в рассмотрении итогов ГИА на заседаниях районных методических объединений педагогов |  | Август-октябрь 2024 |  | Сидоренко И.Г. Дулепина Т.А. |  | Обсуждение результатов, определение задач на 2024 -2025 учебный год |
| 2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в курсах повышения квалификации руководителей и педагогов школы |  | В соответствии с графиком курсовых мероприятий |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. |  | Повышение профессиональной компетентности руководителей, педагогов ОО |
| 2.2. | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки |  | В течение года |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. |  | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.3. | Организация участия учителей-предметников во Всероссийских проверочных работах (4-8 классов) |  | С 11 апреля по 16 мая 2025 |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. |  | Аналитический отчет по предметам, аналитическая справка, корректировка рабочих программ |
| 2.4. | Информирование педагогов ОО о мероприятиях отделений краевого учебно-методического объединения |  | Ежемесячно |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. |  | Обеспечение адресной консультационной поддержки учителей-предметников |
| 2.5. | Участие в распространении эффективного педагогического опыта подготовки к ГИА на заседаниях муниципальных методических объединений |  | В течение года |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. |  | Ознакомление с лучшим педагогическим опытом качественного преподавания предметов |
| 2.6. | Ознакомление с результами оценочных процедур ГИА на муниципальных методических объединениях |  | В течение года |  | Сидоренко И.Г. |  | Повышение профессионального уровня учителей |
| 2.7. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки |  | июль-сентябрь 2025 |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. |  | Участие в дополнительном этапе ГИА-9 |
| 3. Правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приведение школьной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Минобрнауки Алтайского края |  | В течение учебного года |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. |  | Утверждаемые школьные нормативно - правовые акты |
| 3.2. | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2025 году |  | В течение учебного года |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. |  | Доведение информации до участников образовательных отношений ОО |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, в серии вебинаров по организации и проведению ГИА-9 | Ноябрь 2024, февраль - апрель 2025 |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. |  |  | Готовность специалистов к организации и проведению ГИА, программы проведения вебинаров |
| 4.2. | Организация участия лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, в обучении на муниципальном уровне с последующим тестированием | Январь - апрель 2025 |  | Сидоренко И.Г. Дулепина Т.А. |  |  | Готовность специалистов к организации задач, обеспечивающих проведение ГИА |
| 4.3. | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА – 9 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | Апрель-май 2025 |  | Дулепина Т.А. |  |  | Отметки в журнале инструктажа |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья | До 1 декабря 2024 |  | Дулепина Т.А. |  |  | Информация о количестве участников ГИА-9 |
| 5.2. | Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 в соответствии со сроками | По графику ФЦТ |  | Дулепина Т.А. |  |  | Своевременность внесения сведений в РИС |
| 5.3. | Организация участия в апробациях, проведение тренировочных мероприятий, технологий проведений экзаменов в ППЭ | По графику апробаций |  | Дулепина Т.А. |  |  | Практическое ознакомление с процедурой проведения ОГЭ |
| 5.4. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку | Февраль 2025, март, май 2025 |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. |  |  | Аналитическая справка по итогам собеседования |
| 5.5. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в досрочный период 2025 года: -сбор заявлений о сдаче ГИА-9; -участие в ГИА о расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России | Март 2025 |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. |  |  | Участие в ГИА-9 в досрочный период |
| 5.6. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в дополнительный (сентябрьский) период 2025 года: -сбор заявлений о сдаче ГИА-9 в дополнительный период; - сбор заявлений о сдаче ГИА-9; - участие в ГИА по расписанию, утверждённому приказом Минобрнауки России | Август 2025 Сентябрь-октябрь 2025 |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. |  |  | Участие в ГИА-9 в дополнительный (сентябрьский) период |
| 5.7. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9: - сбор заявлений, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9; -участие в обучающих семинарах для общественных наблюдателей; -получение консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 | Февраль -март 2025 март-апрель 2025 в течение периода подготовки и проведения ГИА |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. . |  |  | Набор граждан для общественного наблюдения (сформированные списки граждан) |
| 5.9. | Организация участия в инструктаже под роспись об ответственности за неразглашение информации ограниченного доступа с организаторами в аудиториях и вне аудиторий | март-сентябрь 2025 |  | Сидоренко И.Г., |  |  | Соблюдение требований Порядка проведения ГИА-9 |
| 5.10. | Организация участия общественных наблюдателей в обучающих семинарах | Апрель 2025 |  | Сидоренко И.Г. |  |  | Участие общественных наблюдателей в ГИА-9, информированность о соблюдение требований Порядка проведения ГИА-9 |
|  | 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Информирование участников образовательных отношений ОО о работе «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 | В течение года |  | Дулепина Т.А., Сидоренко И.Г. |  | Обеспечение информирования участников образовательных отношений ОО |  |
| 6.2. | Информационное наполнение сайта ОО (размещение документов, новостей и др.) | В течение года |  | Сидоренко И.Г. |  | Новости, документы на сайте ОО |  |
| 6.3. | Участие в совещаниях руководителей ОО при рассмотрении вопросов подготовки к ГИА-9 | В течение года |  | Сидоренко И.Г. |  | Включение вопросов проведения ГИА в повестки совещаний при директоре |  |
| 6.4. | Участие в селекторных совещаниях при рассмотрении вопросов подготовки к ГИА-9 | В течение года |  | Сидоренко И.Г. |  | Включение вопросов проведения ГИА в повестки совещаний при директоре |  |
| 6.5. | Организация участия родителей в районных родительских собраниях при рассмотрении вопросов подготовки к ГИА-9 | В течение года |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. |  | Информационное сопровождение ГИА |  |
| 6.6. | Проведение родительских собраний в ОО | В течение года |  | Классный руководитель 9 класса |  | Информирование участников ГИА |  |
| 6.7. | Проведение консультаций с обучающимися 9 класса | В течение года |  | Учителя-предметники |  | Обеспечение подготовки выпускников |  |
| 6.8. | Своевременное информирование участников образовательных отношений: - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; -о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; -о сроках проведения ГИА; -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | до 31.12. 2024 до 31.12. 2024 до 01.04. 2025 до 20.03. 2025 до 20.04. 2025 |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. |  | Соблюдение сроков размещения информации |  |
| 6.9. | Оформление информационных стендов в образовательной организации по процедуре проведения ГИА-9 в 2024 году, размещение соответствующей информации на сайте ОО | В течение года |  | Дулепина Т.А., Сидоренко И.Г. |  | Информационные стенды в ОО, информация на сайте ОО |  |
| 6.10. | Организация работы с психологом по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 согласно заключенного договора | В течение года |  | Сидоренко И.Г. |  | Предупреждение стрессового состояния |  |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Участие в мониторинге сайтов общеобразовательных организаций по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА | Декабрь 2024, апрель 2025 |  | Сидоренко И.Г. |  |  | Получение результатов мониторинга и дальнейшая работа с сайтом |
| 7.2. | Осуществление мероприятий в рамках внутриучрежденческого контроля за подготовкой и проведением ГИА-9 | По плану учредительного контроля |  | Администрация ОО |  |  | Справки по итогам мероприятий внутриучрежденческого контроля |
| 8. Проведение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Организация участия выпускников в ГИА-9 в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации. | Май-июнь 2025 |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. |  |  | Соблюдение сроков ГИА-9, установленных Министерством образования науки Российской Федерации |
| 9. Подведение итогов ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Формирование аналитического отчета | Август –октябрь 2025 |  | Сидоренко И.Г., Дулепина Т.А. |  |  | Аналитический отчет по итогам ГИА-9 |